**Приложение 1**

**к приказу №\_11-0**

**от «\_23 »\_\_января\_2019г.**

**План («дорожная карта»)**

**реализации Концепции развития школьного библиотечно-информационного центра**

| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Исполнители** | **Вид**  **документа** | **Ожидаемые**  **результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Общесистемные мероприятия** | | | | | |
| 1. | Участие в районных совещаниях по вопросам развития школьных информационно-библиотечных центров. | согласно планам  ООАКМР | Фролов В.Н.  Люлина Е.И. | Информационно-аналитические материалы | Обеспечение единой политики по вопросу развития ШИБЦ |
| 2. | Организация мероприятий по вопросам реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров. | 2019-2020 гг.. | Фролов В.Н.  Люлина Е.И. | Информационно-аналитические материалы | Презентация лучших муниципальных практик, изучение региональных практик |
| **2.Совершентвование нормативно-правового и научно-методического обеспечения**  **школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | |
|  | Участие в разработке нормативно-правовых и научно-методических документов, регулирующих деятельность школьных информационно-библиотечных центров:  -типовое/модельное положение о ШИБЦ;  -требования к оснащению пространственно-обособленных зон ШИБЦ;  -вариативные функциональные требования к материально-техническому оснащению ШИБЦ;  -примерные должностные инструкции сотрудников ШИБЦ;  -методика каталогизации ресурсных фондов ШИБЦ;  -инструкция о пополнении, учете и списанию информационных фондов ШИБЦ;  -методические рекомендации по реализации метапредметной и внеучебной деятельности на базе ШИБЦ;  -методические рекомендации, квалификационные характеристики и инструкции для сотрудников ШИБЦ по взаимодействию с обучающимися с ОВЗ. | 2019 г. | Фролов В.Н.  Люлина Е.И. | Нормативно-правовые и научно-методические документы, регулирующие деятельность школьных информационно-библиотечных центров | Соблюдение единых требований к организации деятельности школьных информационно-библиотечных центров |
| 5. | Разработка комплекта нормативно-правовых и научно-методических документов, регламентирующих деятельность сотрудников школьных информационно-библиотечных центров:  -документы, определяющие объем учебной нагрузки библиотекаря, педагога-библиотекаря;  -нормативы штатной численности работников ШИБЦ;  -типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в ШИБЦ;  -регламентирующие документы по оплате труда, гарантиях и компенсации сотрудников ШИБЦ;  -методические рекомендации по аттестации сотрудников ШИБЦ. | 2019 г. | Фролов В.Н. | Нормативно-правовые и научно-методические документы, регламентирующие деятельность сотрудников школьного библиотечно-информационного центра | Единые требования к организации деятельности библиотекаря, педагога-библиотекаря |
| 6. | Внесение изменений в Положение о школьной библиотеке» в соответствии с внесенными изменениями в федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в части установления требований к условиям реализации основных общеобразовательных программ, формирования цифровых компетенций с использованием возможностей школьных информационно - библиотечных центров. | 2019 г. | Люлина Е.И. | Типовые документы | Единые требования к условиям общего образования |
| **3. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | |
| 7. | Организация участия специалистов в сетевых мероприятиях на базе сети школьных библиотек и информационно-библиотечных центров образовательных организаций (вебинарах, онлайн-консультациях, видеоконференциях и т.д.) | 2019-2020 гг., согласно планам ООАКМР | Фролов В.Н. | Информационные и методические материалы | Повышение уровня профессиональной компетенции педагога-библиотекаря |
| 8. | Участие в муниципальных и районных конкурсах | 2019-2020 гг., согласно планам ООАКМР | Люлина Е.И. | Приказ | Повышение значимости школьного информационно-библиотечного центра при реализации государственных образовательных стандартов общего образования, распространение лучшего опыта работы библиотек образовательных организаций |
| 9. | Организационно-методическое сопровождение взаимодействия школьной библиотеки с библиотеками ОУ района, с МЦБ МБУК, в том числе по вопросам обмена информационно-образовательным контентом и материально-техническим ресурсами | 2019-2020 гг. | Люлина Е.И. | Типовые документы | Развитие компетенций специалистов, согласование вопросов по обеспечению доступа педагогам и обучающимся к фондам библиотек учреждений культуры Кочубеевского района |
| 10. | Изучение опыта реализации пилотных проектов внедрения в деятельность общеобразовательных организаций учебного курса «Основы информационной культуры» на базе школьных информационно-библиотечных центров в субъектах РФ | 2019 г. | Люлина Е.И. | Информационно-аналитические материалы | Выработка управленческих подходов к организации оптимальной реализации курса |
| **4. Совершенствование кадрового обеспечения школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | |
| 11. | Изучение и введение профессионального стандарта «Педагог-библиотекарь» | 2019 г.,  согласно предложениям, поступившим от вышестоящих организаций | Фролов В.Н.  Люлина Е.И. | Информация о введении профессионального стандарта «Педагог-библиотекарь» | Создание условий для привлечения кадров в деятельность школьных информационно-библиотечных центров |
| 12. | Организация участия в курсовых мероприятиях специалистов школьных информационно-библиотечных центров, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | 2019-2020 гг.,  согласно планам  ООАКМР | Фролов В.Н. | Приказы об участии в курсовых мероприятиях | Повышение квалификации специалистов школьных информационно-библиотечных центров |
| 1. **Совершенствование материально-технического и**   **информационно-ресурсного обеспечения школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | |
| 13. | Проведение каталогизации фондов печатных и электронных изданий, электронных информационных и образовательных ресурсов для школьных информационно-библиотечных центров | 2019-2020 г.г. | Люлина Е.И. | Каталоги фондов | Создание условий введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
| 15. | Создание мультимедийных (цифровых) фондов и коллекций для реализации основных и дополнительных образовательных программ и индивидуальных образовательных проектов на базе школьных информационно-библиотечных центров | 2019-2020 гг. | Люлина Е.И.. | Целевые разноформатные фонды | Обеспечение доступа педагогам, обучающимся к фондам библиотек при реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (количество автоматизированных рабочих мест для пользователей) |
| **6. Развитие программного обеспечения школьного библиотечно-информационного центра** | | | | | |
| 16. | Внедрение единой технологической платформы для обучения педагогических работников школьных библиотек, предназначенной для:  -поддержки распределенной совместной работы и проектно-исследовательской деятельности;  -организации профессиональной социальной сети;  -аттестации педагогов-библиотекарей. | 2019-2020 гг. | Фролов В.Н. | Программный продукт | Развитие проектно-исследовательской деятельности, профессиональной социальной сети, организация доступа к научно-методическим наработкам и поиска по банку педагогических инноваций, публикаций методических наработок, предоставления доступа к электронным версиям научно-методических печатных изданий |
| 17. | Обеспечение доступа к современным средствам работы с информацией, в том числе основанным на облачных технологиях | 2019-2020 гг. | Фролов В.Н. | Программный продукт | Расширение спектра программ и охвата обучающихся технологиями электронного обучения |
| 18. | Внедрение системы ресурсного обеспечения, выдерживающей резервирование ресурсов, поиск по внешним системам электронной дистрибуции, печать по требованию, мониторинг востребованности информационных ресурсов, интеграция с внешними фондами информационных ресурсов ограниченного доступа | 2018-2020 гг. | Фролов В.Н. | Программные продукты | Создание дополнительных автоматизированных рабочих мест для пользователей |
| **7. Популяризация деятельности школьного библиотечно-информационного центра** | | | | | |
| 19. | Участие в разработке и реализации плана непрерывного освещения хода реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в СМИ | 2019-2020 гг. | Фролов В.Н.  Люлина Е.И. | План | Создана дорожная карта освещения реализации Концепции |
| 20. | Организация участия в работе районных семинаров и т. д. | 2019-2020 гг.,  согласно планам  ООАКМР | Фролов В.Н.  Люлина Е.И. | Информационные и методические материалы | Доступ к лучшему опыту и практикам |
| 21. | Организация и проведение конкурса на лучшую социальную рекламу о пользе чтения | 2019 г.,  согласно плану работы ШБ | Люлина Е.И. | Положение о конкурсе, информационно-аналитические материалы | Созданы условия по популяризации чтения. |
| 22. | Организация и проведение творческого проекта по чтению «Юные книголюбы» | 2020 г.,  согласно плану работы ШБ | Люлина Е.И. | Положение о конкурсе, информационно-аналитические материалы | Созданы условия по популяризации чтения среди детей и родителей |
| 23. | Организация участия в мероприятиях по популяризации и развитию культуры чтения, формированию медийно-информационной культуры личности, основам информационной безопасности | 2019-2020 гг.  согласно плану работы ШБ | Люлина Е.И. | Информационные и аналитические материалы | Проведены мероприятия |
| **8. Мониторинг и контроль реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | |
| 24. | Ежегодный мониторинг реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров с разработкой предложений по ее совершенствованию | 2019-2020 гг.,  согласно планам  ООАКМР | Фролов В.Н.  Люлина Е.И. | Аналитические материалы | Обеспечена прозрачность реализации Концепции развития школьного библиотечно-информационного центра |